## PTM
| A. Construcción del cluster (RPI) | [38 empty] | Reportes
Actividades | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | Responsable
A1. Diseño del Cluster de RPIs. | A1 | [38 empty] | Informe de diseño y planeamiento de construccion (RPI) | Adolfo Aarón Figueroa
A2. Construccion del cluster | [5 empty] | A2 | [33 empty] | Manual de construcción (RPI) | Eduardo Escalante
A3. Configuración del cluster y pruebas de rendimiento(software) | [7 empty] | A3 | [31 empty] | Manual de instalación SO y oruebas de rendimiento (código standard) | Luiggi Rodriguez (Adolfo Figueroa)
A4. Desarrollo de software e instalación | [9 empty] | A4 | [29 empty] | Reporte de compilacion y ejecucion de software de modelamiento | Jorge Mayna (Elvis Quispe, Juan Luis Quispe, Jonathan Hoyos)
A5. Tests de simulacion y resultados | [11 empty] | A5 | [27 empty] | Reporte de resultados de ejecución

## Equipo Técnico
Nombre | Profesión | Funcion técnica | % de dedicación
ALONSO TENORIO TRIGOSO | Master en Ingeniería Informática | Coordinadora general. | 60%
JOSE ANTONIO FIESTAS IQUIRA | Doctor en Astrofísica | Investigador principal. | 50%
CESAR MARTIN CRUZ SALAZAR |  | Co-Investigador | 30%
YURI NUÑEZ MEDRANO | Ing. de Sistemas y Computación | Co-Investigador | 30%
LUCIA GIMENEZ CASTILLO | Abogada | Representante Administrativa | 100%
ENRIQUE LEE HUAMANI URIARTE | Ingeniería de Sistemas | Tesista | 100%
NOEMI MARITZA LAPA ROMERO | Ciencias de la Computación | Tesista | 100%
GUSSEPPE JESUS BRAVO ROCCA | Ciencias de la Computación | Tesista | 100%
PIERO GERARDO TORRES ROBATTY | Ingenieria Informática | Tesista | 100%